## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (05/08/24 À 11/08/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Rua Marechal Bittencourt | extensão | Jardim Paulista | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Luis Dias | extensão | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. São Gabriel | extensão | Jardim Paulista | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. Paulo VI | extensão | Sumaré | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Oscar Caravelas | extensão | Sumarezinho | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. Brasil | extensão | Jardim América | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Rua Itapicura | extensão | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Argentina | extensão | Jardim América | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Venezuela | extensão | Jardim América | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Av. das Corujas | extensão | Sumarezinho | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Conceição de Monte Alegre | extensão | Cidade Monções | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Desembargador Mamede | extensão | Jardim Paulistano | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Medeiros de Albuquerque | extensão | Jardim das Bandeiras | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Praça Silveira Santos | 22 | Alto de Pinheiros | Requadração em árvore
Logradouros | Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar | extensão | Jardim América | Reparos gerais - mutirão
Logradouros | Alameda Campinas | 529 | Jardim Paulista | Reforma em sarjeta
Logradouros | Pç. Dr. João Guilherme Flocke | 1205 | Vila Olímpia | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Guilherme Moura | 302 | Vila Madalena | Reforma em sarjeta
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar | extensão | Jardim América | Reparos gerais - mutirão
Cons. Galerias | Rua dos Tamanás | 36 | Vila Madalena | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Ribeirão Claro | 655 | Vila Olímpia | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Joaquim Floriano | 473 | Itaim Bibi | Troca de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Praça Dr. Roger Patti | extensão | Vila Olímpia | Manutenção de ATI's
Serralheria | Rua São Manuel | extensão | Pinheiros | Instalação de escorregador
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Av. DR. Enéias de Carvalho Aguiar toda extensão mutirão do 03/08/2024 |  | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ayres de Casal | 34 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Conceição de Monte Alegre | 1558 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Georgia | 698 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrique Martins | 858 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrique Martins | 874 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Praça São João da Cruz |  | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Caiaponia | 389 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Michigan | 625 | Brooklim | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. das Corujas | 110 | A. Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mario Gonçalves da Silva | 111 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mario Zamlutti | 22 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Prof. Nova Gomes | 180 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Teodoro Sampaio | 778 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Prof. Fonseca Rodrigues | 2116 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mariana Correa | 389 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Campo Verde | 383 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Almirante Mascarenhas | 58 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Francisco Dias Velho | 781 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Oscar Freire | 10 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Santos | 957 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Juquia | 47 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jericó | 159 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Juquia | 47 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jeronimo da Veiga | 421 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jesuino Arruda | 541 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Urussui | 247 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Joaquim Floriano | 737 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Joaquim Floriano | 800 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pedroso Alavenga | 86 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Rebouças | 1150, 1151, 1112,1584,2855 e 300 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Veneza | 722 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Moura | 997 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Japuanga | 40 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. dos Semaneiros | 111 e 202 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Funchal - extensão canteiro central |  | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Chedid Jafet - extensão canteiro central |  | Vila Olimpia | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Praça São João da Cruz |  | A. Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Arlindo Rossi |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça General Rufino Galvão |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça DR. Clemente Faria |  | Jard. Paulista | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça do Cancioneiro |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Rua Olimpiadas |  | Vila Olimpia | Conservação de áreas ajardinadas