## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (06/01/25 À 12/01/25)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Rua Belmiro Braga | extensão | Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. das Corujas | extensão | Sumarezinho | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Girassol | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Sem. César Lacerda Vergueiro | extensão | Sumarezinho | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Madre Maria Angelica Resende | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Travessa Tim Maia | extensão | Sumarezinho | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Rua Cardeal Arcoverde | extensão | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Pde. João Manuel | extensão | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Visc. De Maracaju | extensão | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua dos Escultores | extensão | Boaçava | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Bennet | extensão | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Guararapes | extensão | Brooklin Paulista | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Av. das Corujas | extensão | Sumarezinho | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Madre Maria Angelica Resende | extensão | Vila Madalena | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Av. Eusébio Matoso | 730 | Pinheiros | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Porto Martins | 342 | Brooklin | Reforma em sarjeta
Logradouros | Av. Pedroso de Morais | 1959 | Pinheiros | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Francisco Branco Capozzi | 22 | Cidade Monções | Reforma em sarjeta
Logradouros | Av. Pde. Pereira de Andrade | 52 | Boaçava | Implantação de jardim de chuva
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Rua Teodoro Sampaio | 1788 | Pinheiros | Recomposição de solapamento
Cons. Galerias | Rua Paulistânia | 397 | Sumarezinho | Troca de PV
Cons. Galerias | Rua Cardeal Arcoverde | 1573 | Pinheiros | Troca de PV
Cons. Galerias | Rua Natingui | 1345 | Vila Madalena | Reforma em PV
Cons. Galerias | Alameda Gabriel Monteiro da Silva | 689 | Jardim América | Recomposição de solo
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Praça Valentina de Carvalho | extensão | Vila Madalena | Reforma e instalação de balanço infantil
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Av. Pedroso de Moraes | 2219 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Ruqa Luiz Murat | 260 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua joaquim antunes | 527 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dr. Rodrigues Guião | 55 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Engº Luiz Carlos Berrini | 657 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Nova York | 970 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Padre Pereira de Andrade | 341 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Portugal | 212 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Oscar Freire | 1753 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Clodomiro Amazonas | 1249 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Japão | 85 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Alvorada | 153 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Coelho de Carvalho | 220 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Catipara | 27 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Pedroso de Moraes | 657 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Praça Conde de Barcelos | - | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Madre Mazarelo | 701 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Murajuba | 88 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pascoal Vita | 131 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua DR. Fadlo Haidar | 21 | Vila Olimpia | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Taperoá | 82 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Padre Carvalho | 159 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dardanelos | 108 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro | 323 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Marinho Falcao | 33 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Fradique Coutinho | 1675 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Batista Cardoso | 272 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua dos Pinheiros | 474 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua dos Pinheiros | 146 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mourato Coelho | 1151 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Moura | 627 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Sumidouro | 215 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Brasilia | 46 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Tietê | 89 e 618 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Cunha Gago | 724 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Prof. Coelho de Carvalho | 63 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jamiel Lotaif | Bloco 25 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Dr. Cardoso de Melo | 801 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dr. Alberto Seabra | 767 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Prof. Atilio Inocente | 911 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Cachoeira | 1967 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Cachoeira | 1711 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Fradique Coutinho | 2202 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Alfaia | 137 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Nova York | 472 | Brooklim | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Cel Fenandez Pinheiro |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Jornalista roberto Marinho |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Bico de Praça Colegio Rainha da Paz |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Arlindo Rossi |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Eder Simão Sader |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Paulo VI |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas