## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (12/08/24 À 18/08/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Praça Comendador Manuel de Melo Pimenta | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Putumuju | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Dr. Renato Paes de Barros | extensão | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Gironda | extensão | Jardim Paulista | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Santos Torres | extensão | Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Praça Horácio Sabino | extensão | Pinheiros | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Av. Pres. Juscelino Kubitschek | extensão | Vila Nov Conceição | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Prof. Carlos de Carvalho | extensão | Itaim Bibi | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Teodoro Sampaio | extensão | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Argentina | extensão | Jardim América | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Manduri | extensão | Jardim Paulistano | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Isabel de Castela | extensão | Vila Madalena | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Fidalga | extensão | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Av. Dr. Chucri Zaidan | 303 | Vila Cordeiro | Transformação de boca de lobo em boca de leão
Logradouros | Rua Agissê | extensão | Jardim das Bandeiras | Reparos gerais - mutirão
Logradouros | Rua Jovina Maria de Jesus | 50 | Jardim das Acácias | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Dr. Paschoal Imperatriz | 95 | Vila Gertrudes | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua do Rócio | 291 | Vila Olímpia | Reforma em sarjeta
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Rua Agissê | extensão | Jardim das Bandeiras | Reparos gerais - mutirão
Cons. Galerias | Av. Dr. Chucri Zaidan | 303 | Vila Cordeiro | Transformação de boca de lobo em boca de leão
Cons. Galerias | Rua Coropé | 88 | Pinheiros | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Prof. Resende Puech | 199 | Vila Madalena | Reforma em BL
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Praça Fiovarante Salomão | extensão | Vila Madalena | Manutenção e pintura de brinquedos
Serralheria | Av. Brig. Faria Lima | 3092 | Jardim Paulistano | Remoção de placas
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Rua Cardoso de Melo Junior | 530 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ayres de Casal | 34 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ernesto Nazaré | 760 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Praça dos Incas | 381 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrique Martins | 858 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrique Martins | 874 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Portugal | 43 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Caiaponia | 389 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Michigan | 625 | Brooklim | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Guilherme Moura | 152 | A. Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mario Gonçalves da Silva | 111 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mario Zamlutti | 22 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Rodesia trecho Rua Girassol `a Praça Rafael Sapienza |  | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Comendador Miguel Calfat | 667 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Comendador Miguel Calfat | 628 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Clodomiro Amazonas | 50 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Campo Verde | 383 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Nigeria | 36 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Itacema | 291 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Adofo Tabacow | 254 | Itaim Bibi | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Santos | 957 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Br. Faria Lima | 3064 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Moura | 997 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Japuanga | 40 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ramos Batista | 106 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dr. Renato Paes de Barros | 1017 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Clodomiro amazonas | 1422 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Casa Branca | 851 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Agissê ( canteiro central ) Mutirão do dia 10/08/2024 ( sábado ) |  | Pinheiros | poda e remoção de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Gilberto Dimenstein |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Engº Luiz Carlos Berrini |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Valdir de Azevedo |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | aAvc. Arruda Botelho |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Antonio Nunes Siqueira |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Cazuza |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Gaspar Lopes |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas