## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (23/09/24 À 29/09/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Rua Prof. Atílio Innocenti | extensão | Vila Nova Conceição | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. Horácio Lafer | extensão | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Dr. Guilherme Bannitz | extensão | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua João Cachoeira | extensão | Vila Nova Conceição | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua André Fernandes | extensão | Jardim Europa | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. São Gabriel | extensão | Jardim Paulista | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Tv. Eng. Antônio de Souza Barros Junior | extensão | Jardim Paulista | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Teodoro Sampaio | extensão | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Alameda Santos | extensão | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Haddock Lobo | extensão | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Cons. Zacarias | extensão | Jardim Paulista | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Nicolau Barreto | extensão | Vila Cordeiro | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Francisco Isoldi | extensão | Sumarezinho | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Rua Gumercindo Saraiva | 82 | Jardim Europa | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Michigan | extensão | Brooklin | Reparos gerais - mutirão
Logradouros | Rua Marina Cintra | 110 | Jardim Europa | Implantação de rampa de acessibilidade
Logradouros | Rua Inácio Pereira da Rocha | 115 | Pinheiros | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Flórida | 1521 | Cidade Monções | Reforma em sarjeta
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Rua Bartolomeu Feio | 929 | Vila Cordeiro | Reforma em galeria
Cons. Galerias | Rua Michigan | extensão | Brooklin | Reparos gerais - mutirão
Cons. Galerias | Rua Miguel Sutil | 630 | Vila Cordeiro | Reforma em BL
Cons. Galerias | Alameda Lorena | 684 | Jardim Paulista | Reforma em galeria
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Praça Cel. Pires de Andrade | extensão | Jardim Europa | Manutenção em balanço
Serralheria | Rua Conceição de Monte Alegre | extensão | Cidade Monções | Manutenção em gradil
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Rua Frederich Chopin | 283 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Michigan -extensão mutirão do dia 21/09/2024 | - | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Frederich Chopin | 240 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Moura | 1005 e 1298 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Sofia | 78 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Santos | 2055 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brig. Luiz Antonio | 4804 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Sampaio Vidal | 470 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Emanuel Kant | 31 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brig. Luiz Antonio | 4804 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mariana Correia | 389 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Oscar Freire | 987 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Lopes Amaral | 111 | Vila Olimpia | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ernesto Nazaré | 760 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Cardoso de Melo Junior | 530 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua São Manuel | 46 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Fidalga | 1050 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Fradique Coutinho | 1590 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Furnas TCA | 55 | Brooklim | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Gabriel de Brito | 461 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Cunha Gago | 129 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Bartolomeu Feio | 140 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Purpurina | 280 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dr. Alberto Seabra | 126, 498,519, 530, 719, 795 e 454 | A.Pinheiros | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Por Por do Sol |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça General Gentil Falcão |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Elvira de Jesus Jarra |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça André Pucca |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça General de Oliveira Alvares |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça São Marco |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Pedroso de Morais |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas