## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (30/09/24 À 06/10/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Av. Arruda Botelho | extensão | Alto de Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Oscar Caravelas | extensão | Sumarezinho | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Alvilândia | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Girassol | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Eng. Mario Pamponet | extensão | Vila Madalena | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. Paulo VI | extensão | Sumaré | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Pç. Arlindo Rossi | extensão | Jardim Paulista | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. | extensão | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Al. Santos | extensão | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Sansão Alves dos Santos | extensão | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Min. Jesuíno Cardoso | extensão | Jardim Paulista | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Oscar Freire | extensão | Vila Cordeiro | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Av. Europa | 710 | Jardim Europa | Reforma em sarjeta
Logradouros | Av. Arruda Botelho | extensão | Alto de Pinheiros | Reparos gerais - mutirão
Logradouros | Rua Aperca | 887 | Boaçava | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua dos Macunis | 738 | Vila Madalena | Requadração em árvore
Logradouros | Rua Arizona | 1554 | Cidade Monções | Reforma em passeio público
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Av. Pde. Antônio José dos Santos | 614 | Cidade Monções | Reforma em grelha
Cons. Galerias | Rua Conceição de Monte Alegre | 425 | Cidade Monções | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Capote Valente | 1332 | Pinheiros | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Oscar Freire | 1988 | Cerqueira César | Reforma em BL
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Pç. Comen. Manuel de Melo Pimenta | extensão | Vila Madalena | Manutenção em ATI's
Serralheria | Pç. Dolores Ibarruri-La Pasionaria | extensão | Sumarezinho | Manutenção e pintura de portão
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Rua Alemanha | 77 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Arruda Botelho extensão Mutirão do dia 28/09/2024 |  | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Franca | 1607 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Guatemala | 193 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua DR. Mario Ferraz | 37 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pensilvania | 1437 | Brooklim | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Dr. Otavio de Oliveira Santos | 358 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Gabriel de Lara | 528 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Sampaio Vidal | 470 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Emanuel Kant | 31 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Indiana | 655 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Carlos Buzzi | 4 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pascoal Vita | 396 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Iquitos | 401 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Capote Valente | 770 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Livi | 248 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Iguatemi | 68 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Amintas Pires de Carvalho | 88 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Izabel de Castela | 564, 540 e 946 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Alves Guimarães | 286 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Mario Guastini | 290 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Caminha de Amorim | 294 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Bartolomeu Feio | 140 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Purpurina | 480 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Gregorio Paes de Almeida | 1188 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Oros | 116 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Diogenes Ribeiro | 2000 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Diogenes Ribeiro | 449 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Timbuiba | 33 | A.Pinheiros | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Fioravante Salomão |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Por do Sol |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Acib. Balan Camasmie |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Antonio Augusto Antunes Nunes Neto |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Gemayel |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Largo da Batata |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas