## DICIONÁRIO
ANÁLISE DOS RISCOS | [13 empty] | PLANO DE AÇÃO
Área relacionada à CGM | Atividade | Descrição do Risco | Causas | Consequências | Probabilidade de Ocorrência do Risco | Impacto do Risco | Risco Inerente (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco Inerente | Descrição dos controles | Fator de Avaliação dos Controles Internos | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Resposta ao Risco | Descrição do Controle | Tipo | Objetivo | Área Responsável pela Implementação | Área Corresponsável pela Implementação (quando couber) | Forma de implementação | Data Prevista de Início | Data Prevista de Conclusão | Status
Informar qual órgão da CGM possui relação com o risco verificado. Dica: Auditoria: todos os assuntos não relacionados às outras áreas. Correição: responsabilização de servidores; Ouvidoria: canal de denúncias e transparência passiva (e-SIC); Promoção da Integridade: transparência ativa, controle social, desvios éticos e de conduta. | Escolher opção conforme exemplos contidos no Plano de Integridade e Boas Práticas | Categorizar o risco. Por exemplo: ausência de planejamento; falta de segregação de alçadas; falta de normativo; etc. | Descrever a falha que levou à ocorrência do risco. Por exemplo: causa: ausência de análise dos fornecedores; risco: direcionamento de edital; consequência: preços superfaturados. | Descrever qual o impacto: o que pode ocorrer ou já está ocorrendo em virtude do risco. | Ver aba "Cálc. Risco" em "Probabilidade de Ocorrência do Risco" para escolha das opções. | Ver aba "Cálc. Risco" em "Impacto do Risco " para escolha das opções. | Será calculado automaticamente. (Em caso de erro multiplicar Probabilidade de Ocorrência do Risco x Impacto do Risco. | Escolher opção conforme valor do Risco Inerente (aba anterior). Em caso de dúvidas ver aba "Cálc.Risco" em Classificação do Risco. | Escolher opção conforme "Cálc.Risco" em Forma de Cálculo do Risco Residual. | Com base na descrição dos controles: Ver aba "FCI" - Fator de Avaliação dos Controles. | Será calculado automaticamente. | Escolher opção conforme valor do Risco Inerente (aba anterior). Em caso de dúvidas ver aba "Cálc.Risco" em Classificação do Risco. | Escolher opção, conforme aba "Resposta". | Descrever o controle que será implementado. | Escolher opção da célula. | Escolher opção da célula. | Definir área responsável pelo monitoramento do controle. | Definir área corresponsável pelo monitoramento do controle. | Descrever como será a forma de implementação do controle. | Indicar data de início do controle. | Indicar data de término (quando couber) do controle a ser implementado. | Escolher opção da célula.

## Cálc. Risco
Risco Inerente = Probabilidade de Ocorrência do Risco x Impacto do Risco
Probabilidade de Ocorrência do Risco |  |  | Impacto do Risco
Probabilidade | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles | Peso | Impacto | Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra | Peso
Muito baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1 | Muito baixo | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade). | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | 2 | Baixo | Pequeno impacto nos objetivos (idem). | 2
Média | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | 5 | Médio | Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável. | 5
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | 8 | Alto | Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão. | 8
Muito alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | 10 | Muito Alto | Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. | 10
Forma de Cálculo do Risco Residual Risco Residual = Risco Inerente x Fator de Nível dos Controles Internos
Forma de Cálculo do Risco Residual
Nível | Descrição | Fator de Avaliação dos Controles
Inexistente | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1
Fraco | Controles tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. | 0.8
Mediano | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0.6
Satisfatório | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0.4
Forte | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0.2
Classificação do Risco
Risco Inerente = Nível de Probabilidade do Risco x Nível de Impacto do Risco Risco Residual = Classificação do Risco Inerente x Fator de Nível dos Controles Internos
Classificação | Faixa
Risco Baixo - RB | 0 – 9,99
Risco Médio - RM | 10 – 39,99
Risco Alto - RA | 40 – 79,99
Risco Extremo - RE | 80 – 100
Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado pela CGU)

## Resposta
Classificação do Risco | Ação Necessária | Observação | Resposta Esperada | Ação de Controle | Exceção (quanto à resposta esperada)
Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco residual está dentro da tolerância de risco. | Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários. | Aceitar | Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes. | Caso o risco seja priorizado para implementação de medidas de tratamento, essa priorização deve ser justificada pela unidade e aprovada pela autoridade máxima.
Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco residual deve ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da unidade na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | Compartilhar ou Transferir | Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco. (terceirização da atividade, concessão, parcerias, etc.). Na impossibilidade de compartilhamento ou transferência, a Unidade deverá trabalhar para REDUZIR ou EVITAR o risco. | Caso o risco seja priorizado para implementação de medidas de tratamento, essa priorização deve ser justificada pela unidade e aprovada pela autoridade máxima.
Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Risco residual deve ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | O risco deve ser comunicado à autoridade máxima da unidade para tomada de decisão. Postergação de medidas apenas com autorização da autoridade máxima da unidade. | Reduzir | Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos. | Caso o risco não seja priorizado para implementação de medidas de tratamento, a não priorização deve ser justificada pela unidade e aprovada pela autoridade máxima.
Risco Extremo - RE (80 – 100) | Risco residual deve ser objeto de avaliação estratégica e deve ter uma resposta imediata. | O risco deve ser comunicado à autoridade máxima da unidade para tomada de decisão. Postergação de medidas apenas com autorização da autoridade máxima da unidade. | Evitar | Promover ações que evitem/eliminem as causas e/ou efeitos. | Caso o risco não seja priorizado para implementação de medidas de tratamento, a não priorização deve ser justificada pela unidade e aprovada pela autoridade máxima.
Fonte: Planilha de avaliação de riscos (MPOG, 2017, adaptado) Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

## Cálculo dos Riscos e Pl. Ação
ANÁLISE DOS RISCOS | [13 empty] | PLANO DE AÇÃO
Área relacionada à SP Regula | Atividade | Descrição do Risco | Causas | Consequências | Probabilidade de Ocorrência do Risco | Impacto do Risco | Risco Inerente (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco Inerente | Descrição dos controles | Fator de Avaliação dos Controles Internos | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Resposta ao Risco | Descrição do Controle | Colunas1 | Objetivo | Área Responsável pela Implementação | Área Corresponsável pela Implementação (quando couber) | Forma de implementação | Data Prevista de Início | Data Prevista de Conclusão | Status
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Ausência de fluxos e procedimentos estabelecidos | Agência recém criada, em estudo a criação de fluxos | Possibilidade de falhas nos procedimentos | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA- SFISC | SP REGULA-SFISC | Formulação de fluxos e procedimentos. | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Captura de agentes por delegatários de serviços públicos | Ausência de fluxos e procedimentos | Risco de corrupção | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SFISC | SP REGULA-SFISC | Rotatividade de fiscais na função para evitar que haja a captura | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Falta de recursos humanos | Agência recém criada, em processo de realização de concurso público | Insuficiência de fiscalização | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Alto - RA (Reduzir) | Controle existente mitiga alguns aspectos do risco | Correição | Controle Existente | SP REGULA - GIP | SP REGULA - GIP | Efetivação do concurso público | 2023-07-31 | 2023-12-31 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Fiscalização noturna parcial | Falta de funcionários e de treinamento | Fiscalização parcial no período noturno pela agência | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Alto - RA (Reduzir) | Controle pela Agência e por verificador independente mitigam o risco | Correição | Novo Controle | SP REGULA - GIP | SP REGULA - GIP | Efetivação do concurso público | 2023-07-31 | 2023-12-31 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Atraso para a realização de manutenção de equipamento de iluminação pública | Agência recém criada, em processo de realização de concurso público | Atraso na realização da manutenção | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle existente mitiga alguns aspectos do risco | Correição | Novo Controle | SP REGULA - GIP | SP REGULA - GIP | Estudo para a instalação de Sistema de Gestão para requisições para a Concessionária com a interligação com a SP Regula; | 2023-04-20 | 2023-12-31 | Em andamento
Promoção da Integridade | Licenciamento e Fiscalização | Possível conflito de interesses | Ausência de rotatividade de funcionários | Possibilidade de corrupção | 2 | 8 | 16 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Estabelecer uma politica de rotatividade de fiscais. | 2023-08-30 | 2023-12-31 | Não iniciado
Promoção da Integridade | Licenciamento e Fiscalização | Relação com as Cooperativas | Influências externas | Riscos de conflitos de interesses | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Estudo de fluxo e procedimento | 2023-04-20 | 2023-12-31 | Em andamento
Promoção da Integridade | Licenciamento e Fiscalização | Acúmulo de funções | Agência recém criada, em processo de realização de concurso público | Risco de corrupção ou de equívocos | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Efetivação do concurso público | 2023-07-31 | 2023-12-31 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Interrupção de cadastro por falta de sistema | Controle por terceirizada | Risco de falta de sistema | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Estudo de Sistema interno para cadastro | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Controle do cadastro por terceirizada | Necessidade de adequação da LGPD | Possível vazamento de dados | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Estudo de Sistema Interno e Implementação do Plano de adequação da LGPD | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Falta de capacitação | Agência recém criada | Possibilidade de erros | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Realização de Cursos de Capacitação | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Acidente com Fiscais | Trabalho realizado em ambiente externo | Risco de acidente | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Reavaliação dos equipamentos de EPI | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Perda de histórico relacionada ao saneamento ambiental | Extinção da AMLURB | Possibilidade de perda do histórico | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - GSA | SP REGULA - GSA | Efetivação do concurso público | 2023-07-31 | 2023-12-31 | Em andamento
Auditoria | Outros | Reduzido prazo para análise de questões complexas contratuais | Ausência de controle de prazos pelas áreas demandantes | Possibilidade de análises falhas | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SJUR | SP REGULA - SJUR | Instituição de fluxo interno integrado entre as áreas | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Outros | Pareceres jurídicos encaminhamos para a Diretoria com curto prazo para manifestações | Falta de fluxos | Possibilidade de decisões apressadas | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SJUR | SP REGULA - SJUR | Regulação interna com prazos | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Auditoria | Outros | Norma elaborada para uma área impactar negativamente em outra | Falta de comunicação | Impactar negativamente outra área da Agência | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA -SREG | SP REGULA - SREG | Criação de fluxos e procedimentos com as demais áreas para alinhamento interno | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Auditoria | Outros | Incongruência de regulamentações | Complexidade normativa | Regulação interna contrariando norma municipal | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SREG | SP REGULA - SREG | Capacitação | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Auditoria | Outros | Risco de não cumprimento de regulação pela concessionária | Dificuldade de avalição dos efeitos da norma | Descumprimento em razão do impacto da norma | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SREG | SP REGULA - SREG | formulação de fluxos e procedimentos na área. | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Não iniciado
Promoção da Integridade | Outros | Perda de informação corporativa | Sistema em fase de implantação | Risco de perda de informação | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/ GTI | SP REGULA- SAF/ GTI | Implementação de Sistema | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Outros | Vazamento de informações restritas ou confidenciais | Necessidade de maior capacitação do código de ética recém criado | Informação sigilosa divulgada para terceiros | 2 | 8 | 16 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Baixo - RB (Aceitar) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - SAF/ GTI | SP REGULA - SAF/ GTI | Capacitação | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Outros | Não cumprimento de metas estabelecidas no programa de metas | Dependência de outros órgãos com iniciativas previstas para o cumprimento da meta 38 e 69 | Não cumprimento das metas estabelecidas | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle realizado por outros órgãos | Prevenção | Controle Existente | SP REGULA - SPLAN | SP REGULA - SPLAN | Estudo para atendimento da iniciativa "j) Buscar novas tecnologias para a destinação adequada dos resíduos sólidos" | 2023-04-20 | 2023-12-31 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Ausência de fluxos e procedimentos estabelecidos | Estudo para implementação de fluxos e procedimentos | Possibilidade de falhas nos procedimentos | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - GAL | SP REGULA - GAL | Implementação de procedimento de acompanhamento dos indicadores | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Ausência de fluxos e procedimentos integrados com as gerencias | Controle realizado por contrato | Perda de acompanhamento relevante | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SCTR | SP REGULA - SCTR | Elaboração de fluxos e procedimentos integrados com as gerências | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Licenciamento e Fiscalização | Possibilidade de falha na área | Uso de planilhas excel | Perda de eficiência e eficácia, possibilidade de vazamento de dados de desempenho e execução | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SCTR | SP REGULA - SCTR | Implantação de sistema integrado de gestão da instituição | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Recursos Públicos | Multas e juros por atraso no pagamento | Falta de fluxos para os processos de pagamentos | Despesas além do planejado | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Risco Alto - RA (Reduzir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/GCOF | SP REGULA - SAF/ GCOF | Implantação de fluxos para os processos de pagamento | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Recursos Públicos | Ateste de serviço e regularidade fiscal em desacordo com normas aplicáveis | Faltas de ferramentas para o devido controle | Despesas além do planejado | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/ GCOF | SP REGULA - SAF/ GCOF | Processos delimitados e equipes de trabalho capacitadas | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Recursos Públicos | Reconhecimento de despesas fora do período de competência | Falta de fluxos para os processos de pagamentos | Despesas fora do período de competência que podem gerar apuração de responsabilidade | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/ GCOF | SP REGULA - SAF/ GCOF | Implantação de fluxos para os processos de pagamento | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Recursos Públicos | Processos com vícios e atrasos vindos de demandas externas | Influências externas | Riscos de erros | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/ GCOF | SP REGULA - SAF/ GCOF | Melhoria dos controles internos | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Recursos Públicos | Falta de capacitação para os gestores e fiscais de contratos e para os funcionários novos | Complexidade dos contratos | Possibilidade de falhas nos procedimentos | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF/ GCOF | SP REGULA - SAF/GCOF | Capacitação para os gestores de contratos | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Gestão de Pessoas | Vazamento de informações restritas ou confidenciais no RH | Controle realizado por planilha excel | Risco de vazamento de dados pessoais | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Baixo - RB (Aceitar) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF | SP REGULA - SAF | Implantação de Sistema | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Auditoria | Outros | Vazamento de informações restritas ou confidenciais em licitações | Influências externas | Possibilidade de corrupção | 2 | 8 | 16 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Baixo - RB (Aceitar) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SAF | SP REGULA - SAF | Capacitação | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Outros | Ausência de fluxos e procedimentos entre as superintendencias na atividade controle interno | Interação realizada caso a caso | Possibilidade de análises falhas | 2 | 5 | 10 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo - RB (0 – 9,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SNCI | SP REGULA - SNCI | Instituir fluxos e procedimentos entre as superintendências na atividade de controle interno | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Outros | Ausência de elaboração de Plano de Capacitação da Agência | Agência nova | Possibilidade de falhas nos procedimentos | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SNCI | SP REGULA - SNCI | Elaboração de agenda com o Plano anual de capacitação da agência | 2023-04-20 | 2023-06-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Outros | Ausência de normas de procedimentos internos correlatos à gestão contábil, orçamentária e financeira | Agência nova | Possibilidade de falhas nos procedimentos | 5 | 5 | 25 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Prevenção | Novo Controle | SP REGULA - SNCI/GCOF | SP REGULA - SNCI/SAF | Elaborar as normas de procedimentos internos correlatas a gestão contábil, orçamentária e financeira | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Ouvidoria | Outros | Ausência controle diário da planilha dos processos SEI advindos da OGM | Recente designação de Ouvidor | Desrespeito a Lei de Acesso á informação | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Alto - RA (Reduzir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - OUVI/SNCI | SP REGULA - OUVI /SNCI | Realização de controle diário da planilha dos processos SEI vindos da OGM | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Outros | Ausência de plano de adequação a LGPD | Recente designação de Encarregado de Proteção de Dados | Descumprimento do Decreto Municipal | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Alto - RA (Reduzir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA - SNCI | SP REGULA - SNCI | Elaboração do plano de adequação à LGPD | 2023-04-20 | Prazo do Decreto | Em andamento
Promoção da Integridade | Licenciamento e Fiscalização | Conflito de Interesses | Risco de vazamento de informações | Descumprimento da norma e possivel responsabilização | 5 | 8 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA-GAL | SP REGULA-GAL | Capacitação dos agentes da área; | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
Promoção da Integridade | Licenciamento e Fiscalização | Possibilidade de ocultação de informações pela concessionária | Favorecimento pessoal | Possibilidade de concorrência desleal | 8 | 5 | 40 | Risco Alto - RA (40 – 79,99) | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio - RM (10 – 39,99) | Risco Médio - RM (Compartilhar ou Transferir) | Controle aplicado caso a caso | Correição | Novo Controle | SP REGULA-GAL | SP REGULA-GAL | Estudo de fluxos internos da Gerência | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Em andamento
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0